## ANEXO X - PLANILHA
ANEXO X Planilha de Custos e Formação de Preços
PREGÃO ELETRONICO 001/2021 PMA |  |  | PROCESSO: 197/2021 PMA |  |  | BDI | 23.69%
“Contratação de empresa para substituição de lâmpadas existentes de iluminação pública para LED em várias ruas no Centro da Cidade”
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | UNIT SEM BDI | UNIT COM BDI | QUANT. | TOTAL
MATERIAL
1.1 | 02.020.0001-0 EMOP RJ | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 463.47 | 573.27 | 2 | 1146.54
1.2 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 102.27 | 126.5 | 36 | 4554
1.3 | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/ 2020 | UN | 100.31 | 124.07 | 24 | 2977.68
1.4 | 101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 80.13 | 99.11 | 123 | 12190.53
1.5 | comp. 02 | REMOÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, FIXADO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 59.55 | 73.66 | 110 | 8102.6
1.6 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.72 | 0.89 | 984 | 875.76
1.7 | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 133.96 | 165.7 | 123 | 20381.1
1.8 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 953.62 | 1179.53 | 147 | 173390.91
1.9 | COMP 01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,2x 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6.47 | 8 | 894 | 7152
[6 empty] | TOTAL | 230771.12
..................................................................................................... (data) ..................................................................................................... (representante legal)

## COMPOSIÇÕES
SETOR DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÕES
COMP. 01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(M)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.2 | 2436 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.43 | 1.12
1.3 | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.38 | 2.22 | 5.28
1.4 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UM | 0.009 | 7.37 | 0.07
TOTAL | [5 empty] | 6.47
COMP. 02 | REMOÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, FIXADO EM POSTE DE CONCRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.22 | 185.93 | 40.9
1.2 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 23.24 | 8.13
1.3 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 30.08 | 10.52
TOTAL | [5 empty] | 59.55
Aperibé,02 de setembro de 2021.

## ANEXO XI - Cronograma
ANEXO XI Cronograma Físico-Financeiro
PREGÃO ELETRONICO 001/2021 PMA PROCESSO: 197/2021 PMA
“Contratação de empresa para substituição de lâmpadas existentes de iluminação pública para LED em várias ruas no Centro da Cidade”
ITENS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | VALOR
|  | % | VALOR | % | VALOR
1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100% | 1146.54 | - | - | 1146.54
1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50% | 2277 | 50% | 2277 | 4554
1.3 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/ 2020 | 40% | 1191.072 | 60% | 1786.608 | 2977.68
1.4 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 40% | 4876.212 | 60% | 7314.318 | 12190.53
1.5 | REMOÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, FIXADO EM POSTE DE CONCRETO | 40% | 3241.04 | 60% | 4861.56 | 8102.6
1.6 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 40% | 350.304 | 60% | 525.456 | 875.76
1.7 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 50% | 10190.55 | 50% | 10190.55 | 20381.1
1.8 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 50% | 86695.455 | 50% | 86695.455 | 173390.91
1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,2x 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50% | 3576 | 50% | 3576 | 7152
TOTAL |  | 113544.173 |  | 117226.947 |  | 230771.12
..................................................................................................... (data) ..................................................................................................... (representante legal)

## ANEXO XII - BDI
ANEXO XII COMPOSIÇÃO DO B.D.I
PREGÃO ELETRONICO 001/2021 PMA
PROCESSO: 197/2021 PMA
“Contratação de empresa para substituição de lâmpadas existentes de iluminação pública para LED em várias ruas no Centro da Cidade”
|  | Administração Central | AC | 3.5%
|  | Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
|  | Lucro | L | 6.5%
|  | Despesas Financeiras | DF | 0.5%
|  | Tributos - ISS | T | 5%
|  | CPRB |  | 0%
|  | Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
|  | Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
.................................................................................................... (data) ..................................................................................................... (representante legal)

## 2 memoria de calculo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
Serviço: TROCAS DE LAMPADA POR LED ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE APERIBÉ/ RJ.
Data: SINAPI - 07/21
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.1
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA
M²
| QUANTIDADE |  |  | 2
1.2
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA
| Dias | Horas | Total Semanal | MENSAL
| 5 | 1 | 8 | 40
1.3
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 24
1.4
SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 123
1.5
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 110
1.6
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 984
1.7
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 123
1.8
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 147
1.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,2x 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
UNID.
| QUANTIDADE |  |  | 894
Aperibé,02 de setembro de 2021.
________________________
Égon Zanon da Silva
Engenheiro Civil
Mat.: 4290